BÀI TẬP TỔNG HỢP – KẾ HOẠCH SPRINT CAMPUSFOOD

- Chuẩn hóa ước lượng

| PBI | Đánh giá | Đề xuất |
| --- | --- | --- |
| CF03 | Thiếu quy tắc ngoài trường | Refine, chưa chốt SP |
| CF04 | Phiếu 5–13 SP, chênh lệch lớn | Thảo luận, đề xuất tách, chưa chốt |
| CF06 | Phiếu 5–13 SP, thiếu SLA QR | Refine, tách tích hợp và xử lý lỗi |
| CF08 | 13 SP tạm chốt, thiếu AC | Chưa đưa vào Sprint |

- Phiếu thấp phản ánh luồng đơn giản; phiếu cao phản ánh rủi ro, phụ thuộc và xử lý lỗi. Developers thảo luận bằng Planning Poker, không lấy trung bình hoặc quy đổi SP sang giờ

- Sprint Goal và Sprint Backlog

- Sprint Goal: Xây dựng luồng xem món, tạo đơn và thanh toán QR an toàn để dùng thử tại hai căn tin

- Sprint Backlog đề xuất:

| PBI | SP | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| CF01 – Xem thực đơn | 3 | Chọn |
| CF02 – Tạo đơn | 5 | Chọn |
| CF06 – Thanh toán QR | Chưa chốt | Chỉ chọn sau khi làm rõ SLA và AC |

- Tổng cam kết dự kiến: 8 SP đã chốt; CF06 chỉ bổ sung khi đủ điều kiện

- CF03, CF04, CF05, CF07, CF08, CF09 chưa chọn do thiếu thông tin, phụ thuộc hoặc không thiết yếu cho phạm vi ban đầu

- DoD: Đạt AC, review, kiểm thử chức năng chính và lỗi, triển khai môi trường thử, không còn lỗi nghiêm trọng

- Giả định: Hai căn tin có thực đơn và hệ thống thử QR; quy trình nhận món và xác nhận thanh toán phải được làm rõ trước khi tuyên bố luồng dùng thử hoàn chỉnh

- Capacity và Task Breakdown

- Capacity

| Thành viên | Ban đầu | Minh nghỉ thêm 2 ngày |
| --- | --- | --- |
| Lan | 54 giờ | 54 giờ |
| Minh | 48 giờ | 36 giờ |
| Ngọc | 45 giờ | 45 giờ |
| Phúc | 46 giờ | 46 giờ |
| Tổng | 193 giờ | 181 giờ |

- Capacity giảm 12 giờ, cần giảm hoặc điều chỉnh công việc Backend, không tự động giảm SP theo tỷ lệ

- Task Breakdown

| PBI | Task – Đầu ra | Phụ thuộc / phối hợp |
| --- | --- | --- |
| CF01 | Lan xây giao diện thực đơn; Minh tạo API còn món; Ngọc kiểm thử | Lan – Minh – Ngọc |
| CF02 | Minh tạo API đặt đơn; Lan xây form; Ngọc kiểm thử mã xác nhận | Sau CF01 |
| CF06 | Phúc tích hợp QR; Minh xử lý callback; Ngọc kiểm thử lỗi thanh toán | SLA cổng QR, phối hợp Minh – Phúc – Ngọc |

- Velocity và quyết định phạm vi

- Sprint 5: 15 SP Done, PBI 8 SP mới 75% không được tính

- Average Velocity = (18 + 21 + 15) / 3 = 18 SP

- Xu hướng giảm ở Sprint 5

| Tiêu chí | A – Theo Velocity | B – Capacity và rủi ro |
| --- | --- | --- |
| Tin cậy | (–) Dữ liệu quá khứ | (+) Xét thực tế Sprint |
| Nghỉ/gián đoạn | (–) Chưa phản ánh | (+) Xét 181 giờ |
| Bảo vệ Goal | (–) Dễ nhận quá nhiều | (+) Ưu tiên luồng chính |
| Áp lực/gaming | (–) Dễ chạy theo SP | (+) Không ép Velocity |

- Chọn B: Giữ CF01, CF02; chỉ nhận CF06 sau khi làm rõ. Giả định các PBI đủ AC và có môi trường kiểm thử. Nếu QR chưa sẵn sàng, phải điều chỉnh Sprint Goal công khai với PO, không coi luồng thanh toán đã hoàn thành

- Burndown và thích nghi

- Burndown Sprint 10 ngày

- Lý tưởngThực tế

- 0 SP7 SP14 SP21 SP28 SP012345678910

| Tín hiệu | Giả thuyết | Cần kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1–3 giảm chậm | Task bị chặn | Tiến độ, phụ thuộc |
| Ngày 4 tăng lên 23 SP | Thêm phạm vi | Quyết định của PO và Developers |
| Ngày 5–6 chậm | Cổng QR lỗi/chậm | Log API, SLA |
| Ngày 10 còn 5 SP | PBI chưa Done | AC, kiểm thử, DoD |

- Hành động: Daily Scrum kiểm tra trở ngại, trao đổi với PO, cập nhật Sprint Backlog và ghi quyết định. Không sửa dữ liệu Burndown quá khứ

- Lưu ý: Burndown 21 SP là dữ liệu theo dõi được cung cấp, không phải phạm vi 8 SP đang đề xuất

- Ngoại lệ và thay đổi

| Ngoại lệ | Cách xử lý |
| --- | --- |
| QR lỗi sau tạo đơn | Giữ đơn chờ thanh toán, cho thử lại, tránh trừ tiền hai lần; chưa đạt DoD nếu lỗi nghiêm trọng |
| Thiếu SĐT/điểm ngoài trường | Bổ sung AC, xác thực dữ liệu; chưa đưa PBI chưa rõ vào Sprint |
| PO Thêm 5 SP | Developers và PO đánh giá tác động Goal/Capacity, chỉ đổi phạm vi khi thống nhất |
| PBI hoàn thành 80% chưa test | Không tính Done, không cộng Velocity; giữ phần còn lại trên Burndown |

- Công khai: Ghi thay đổi, rủi ro và quyết định trong Sprint Backlog; báo cáo PBI Done/chưa Done tại Sprint Review. Chỉ tính Velocity cho PBI đạt DoD